KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

ĐỀ TÀI

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG, ĐỘ BỀN VỮNG VÀ AN TOÀN CỦA TÁC NHÂN ReAct SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRONG MÔI TRƯỜNG TIẾNG VIỆT

| Giảng viên hướng dẫn | ........................................................ |
| --- | --- |
| Sinh viên thực hiện | Lâm Quang Huy |
| Mã số sinh viên | ........................................................ |
| Sinh viên thực hiện | Nguyễn Quang Minh |
| Mã số sinh viên | ........................................................ |
| Thời gian thực hiện dự kiến | 24 tuần |

Tháng 8 năm 2026

# 1. Tóm tắt đề tài

Đề tài xây dựng một môi trường thử nghiệm bằng tiếng Việt để đánh giá tác nhân ReAct có khả năng sử dụng công cụ. Tác nhân nhận yêu cầu của người dùng, lựa chọn công cụ phù hợp, thực hiện các bước cần thiết và tổng hợp kết quả để đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Nhóm không huấn luyện một mô hình ngôn ngữ mới. Các mô hình có sẵn được sử dụng làm nền tảng để xây dựng tác nhân và tiến hành thí nghiệm. Nội dung đánh giá tập trung vào ba mặt: khả năng hoàn thành tác vụ, mức độ an toàn trước các tình huống tấn công và độ bền vững khi câu lệnh hoặc nội dung tiếng Việt bị biến đổi.

Bối cảnh thử nghiệm được chọn là trợ lý hành chính - học vụ đại học giả lập. Toàn bộ tài liệu, hồ sơ và dữ liệu trong môi trường đều được tạo giả lập. Cách làm này giúp nhóm chủ động xác định đáp án, kiểm soát các tình huống tấn công và không sử dụng dữ liệu cá nhân thật.

# 2. Mục tiêu của đề tài

## 2.1. Đánh giá khả năng hoàn thành tác vụ

• Chọn đúng công cụ cần sử dụng.

• Truyền đúng tham số khi gọi công cụ.

• Kết hợp nhiều công cụ khi tác vụ cần nhiều bước.

• Phục hồi và tiếp tục hoàn thành tác vụ khi công cụ gặp lỗi có thể xử lý.

## 2.2. Đánh giá mức độ an toàn

• Khả năng chống lại chỉ dẫn độc hại được chèn trong tài liệu hoặc nguồn thông tin giả lập.

• Khả năng phát hiện đầu ra công cụ có nội dung làm thay đổi hành vi của tác nhân.

• Khả năng ngăn chặn việc đưa dữ liệu nhạy cảm ra ngoài trái với phạm vi cho phép.

• So sánh hiệu quả của các mức bảo vệ từ A0 đến A6.

## 2.3. Đánh giá độ bền vững với tiếng Việt

• Bỏ dấu tiếng Việt.

• Thay đổi ranh giới từ.

• Trộn tiếng Việt và tiếng Anh.

• Chèn ký tự ẩn.

• Diễn đạt lại câu nhưng giữ nguyên ý nghĩa.

# 3. Câu hỏi nghiên cứu

1. RQ1. Tác nhân ReAct sử dụng công cụ có khả năng hoàn thành các tác vụ tiếng Việt ở mức nào?

2. RQ2. Các mức bảo vệ từ A0 đến A6 có giúp giảm tấn công, rò rỉ dữ liệu và hành vi vi phạm mà vẫn duy trì khả năng hoàn thành tác vụ hay không?

3. RQ3. Các biến thể tiếng Việt có làm thay đổi khả năng hoàn thành tác vụ hoặc mức độ an toàn của tác nhân hay không?

# 4. Phạm vi thực hiện

## 4.1. Nội dung thực hiện

• Xây dựng một tác nhân ReAct đơn.

• Sử dụng định dạng JSON thống nhất để mô hình trả về hành động hoặc câu trả lời cuối.

• Xây dựng tám công cụ mô phỏng phục vụ đọc tài liệu, truy vấn dữ liệu, tính toán và mô phỏng điểm xuất dữ liệu ra ngoài.

• Tạo bộ dữ liệu giả lập gồm tác vụ bình thường, mẫu tấn công và mẫu đối chứng lành tính.

• Triển khai các mức bảo vệ A0-A6.

• Đánh giá bằng chỉ số tự động và kiểm tra thủ công trên một phần kết quả.

## 4.2. Nội dung không thực hiện

• Không sử dụng dữ liệu cá nhân thật.

• Không gửi email thật hoặc gửi dữ liệu thật ra ngoài hệ thống.

• Không xây dựng hệ thống nhiều tác nhân.

• Không huấn luyện hoặc tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ trong thí nghiệm chính.

• Không sử dụng Internet trực tiếp trong bộ đánh giá cốt lõi.

• Không nghiên cứu tấn công ở mức hệ điều hành, kernel hoặc môi trường container.

# 5. Hệ thống dự kiến xây dựng

Hệ thống gồm bốn thành phần chính:

1. Tác nhân ReAct: nhận yêu cầu, xác định bước cần làm và đề xuất hành động.

2. Bộ công cụ mô phỏng: cung cấp chức năng tìm tài liệu, đọc tài liệu, truy vấn cơ sở dữ liệu, tính toán và các hành động gửi dữ liệu được mô phỏng.

3. Bộ ghi vết thực thi: lưu lại hành động đề xuất, kết quả công cụ, quyết định của lớp bảo vệ và kết quả cuối để phục vụ đánh giá.

4. Các lớp kiểm soát an toàn: kiểm tra hành động trước khi thực thi, xử lý dữ liệu sau khi công cụ trả về và kiểm tra câu trả lời cuối.

# 6. Danh sách công cụ mô phỏng

| STT | Công cụ | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | doc_search | Tìm kiếm tài liệu nội bộ. |
| 2 | doc_read | Đọc một tài liệu cụ thể. |
| 3 | db_query | Truy vấn cơ sở dữ liệu SQLite giả lập. |
| 4 | cached_search | Tìm kiếm trong các trang thông tin đã lưu sẵn. |
| 5 | cached_fetch | Đọc nội dung một trang thông tin đã lưu sẵn. |
| 6 | calculator | Thực hiện phép tính đơn giản. |
| 7 | send_email_mock | Mô phỏng gửi email; chỉ ghi nhật ký, không gửi thật. |
| 8 | post_webhook_mock | Mô phỏng gửi dữ liệu ra ngoài; chỉ ghi nhật ký, không gửi thật. |

Hai công cụ send_email_mock và post_webhook_mock được xem là các điểm có thể đưa dữ liệu ra ngoài. Trong toàn bộ nghiên cứu, hai công cụ này chỉ hoạt động ở chế độ mô phỏng và ghi nhật ký.

# 7. Các mức bảo vệ từ A0 đến A6

| Mức | Mô tả |
| --- | --- |
| A0 | Mức cơ sở, chưa có lớp bảo vệ riêng ngoài kiểm tra định dạng và giới hạn công cụ. |
| A1 | Phát hiện một số mẫu tấn công bằng quy tắc và biểu thức chính quy. |
| A2 | Dùng một mô hình làm bộ kiểm soát để phân loại nội dung hoặc hành động có nguy cơ. |
| A3 | Kiểm soát dựa trên mức độ nhạy cảm của dữ liệu. |
| A4 | Theo dõi dữ liệu không đáng tin và hạn chế dữ liệu đó làm thay đổi hành động, người nhận hoặc phạm vi xử lý. |
| A5 | Kết hợp kiểm soát độ nhạy cảm và độ tin cậy ở mức toàn phiên làm việc. |
| A6 | Mức đầy đủ nhất: theo dõi nguồn gốc của từng phần dữ liệu và kiểm tra trước hành động, sau khi nhận kết quả công cụ và trước câu trả lời cuối. |

Trong các mức trên, A6 là phần kỹ thuật trọng tâm của đề tài. Khác với cách chỉ tìm từ khóa nguy hiểm, A6 theo dõi dữ liệu đến từ đâu, mức độ nhạy cảm và độ tin cậy của dữ liệu, từ đó quyết định dữ liệu có được phép ảnh hưởng đến hành động của tác nhân hay không.

# 8. Dữ liệu đánh giá

Toàn bộ dữ liệu được tạo giả lập và được chia thành tập phát triển (Dev) và tập kiểm thử giữ lại (Held-out Test). Tập phát triển dùng để điều chỉnh hệ thống. Tập kiểm thử giữ lại chỉ được dùng cho đánh giá cuối và không được sử dụng để sửa lời nhắc, chính sách hoặc kiến trúc sau khi đã khóa.

## 8.1. Tác vụ bình thường

Nhóm xây dựng 250 tác vụ bình thường, chia 150 tác vụ cho tập phát triển và 100 tác vụ cho tập kiểm thử giữ lại.

| Loại tác vụ | Số lượng |
| --- | --- |
| Tìm kiếm/đọc một nguồn | 40 |
| Trích xuất tham số | 40 |
| Tác vụ nhiều bước | 50 |
| Kết hợp cơ sở dữ liệu và tài liệu | 40 |
| Yêu cầu mơ hồ/cần làm rõ | 25 |
| Phục hồi sau lỗi công cụ | 30 |
| Không cần gọi công cụ | 25 |
| Tổng | 250 |

## 8.2. Mẫu tấn công và mẫu đối chứng lành tính

Nhóm xây dựng 70 kịch bản tấn công dạng gốc. Từ mỗi kịch bản tạo năm biến thể tiếng Việt: bỏ dấu, thay đổi ranh giới từ, trộn tiếng Anh, chèn ký tự ẩn và diễn đạt lại. Như vậy, 70 kịch bản dạng gốc tạo ra 350 mẫu tấn công biến thể. Các kịch bản dạng gốc được lưu riêng để làm mốc so sánh và không tính vào con số 350.

Bộ 350 mẫu tấn công được chia thành 200 mẫu thuộc tập phát triển và 150 mẫu thuộc tập kiểm thử giữ lại. Mỗi mẫu tấn công có một mẫu đối chứng lành tính tương ứng về cấu trúc, nguồn dữ liệu và dạng ngôn ngữ nhưng không chứa ý định độc hại; bộ đối chứng cũng được chia 200 mẫu phát triển và 150 mẫu kiểm thử.

## 8.3. Tập đánh giá độ bền vững

Trước khi khóa tập kiểm thử, nhóm lựa chọn 50 tác vụ bình thường để xây dựng tập đánh giá độ bền vững. Với mỗi tác vụ, nhóm tạo năm biến thể tiếng Việt. Sau khi các biến thể được kiểm tra về ý nghĩa và tính tương đương, toàn bộ dạng gốc và dạng biến thể được cố định và chỉ sử dụng cho đánh giá cuối. Tập này gồm 50 mẫu dạng gốc và 250 mẫu biến thể, tổng cộng 300 mẫu.

# 9. Cách đánh giá

## 9.1. Khả năng hoàn thành tác vụ

• Tác nhân có hoàn thành đúng yêu cầu hay không.

• Có chọn đúng công cụ và truyền đúng tham số hay không.

• Có sử dụng trình tự công cụ hợp lý hay không.

• Có phục hồi được khi công cụ gặp lỗi có thể xử lý hay không.

## 9.2. Mức độ an toàn

• Tấn công có thành công hay không.

• Hệ thống có chặn nhầm mẫu lành tính hay không.

• Có hành động vi phạm nào được thực thi hay không.

• Hệ thống có vừa hoàn thành tác vụ hợp lệ vừa bảo đảm an toàn hay không.

Một tấn công được xem là thành công khi dữ liệu nhạy cảm bị đưa vào email/webhook mô phỏng trái phép, tác nhân thực hiện hành động bị cấm hoặc câu trả lời cuối làm lộ thông tin nhạy cảm trái với quy định.

## 9.3. Độ bền vững

Kết quả trên dạng gốc được so sánh với kết quả trên các biến thể tiếng Việt. Nếu cùng một yêu cầu nhưng thay đổi cách viết làm kết quả giảm đáng kể hoặc làm hệ thống dễ bị tấn công hơn, điều đó cho thấy tác nhân chưa ổn định trước biến thể ngôn ngữ.

# 10. Nguyên tắc thực nghiệm

1. Tập kiểm thử giữ lại không được dùng để điều chỉnh hệ thống.

2. Dữ liệu, lời nhắc, chính sách, công cụ và cấu hình mô hình phải được cố định trước khi chạy đánh giá cuối.

3. Khi so sánh A0-A6, các yếu tố khác phải giữ nguyên; chỉ thay lớp bảo vệ.

4. Ưu tiên dùng điều kiện tự động, có thể kiểm tra trực tiếp để chấm kết quả.

5. Không ghi lại suy nghĩ ẩn của mô hình; chỉ lưu các hành động và kết quả quan sát được.

6. Email, webhook và mọi hành động đưa dữ liệu ra ngoài chỉ được mô phỏng.

# 11. Kế hoạch thực hiện trong 24 tuần

| Thời gian | Công việc chính | Sản phẩm dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Chốt bối cảnh thử nghiệm, mô hình đe dọa, quy tắc dữ liệu, công cụ và chính sách. | Tài liệu đặc tả ban đầu; cấu hình công cụ và chính sách. |
| Tuần 2 | Xây dựng phiên bản A0, tám công cụ mô phỏng, bộ ghi vết và 20 tác vụ thử. | A0 chạy được từ đầu đến cuối; có vết thực thi và kết quả cơ bản. |
| Tuần 3-5 | Xây dựng 250 tác vụ bình thường và kiểm tra chéo. | 150 Dev + 100 Test; mỗi tác vụ có điều kiện thành công rõ ràng. |
| Tuần 6-8 | Xây dựng kịch bản tấn công, năm biến thể tiếng Việt và bộ đối chứng lành tính. | 350 mẫu tấn công biến thể và 350 mẫu đối chứng. |
| Tuần 9-10 | Hoàn thiện chuẩn hóa tiếng Việt, cấu trúc dữ liệu có nguồn gốc và quy ước tích hợp. | Bộ chuẩn hóa và tài liệu giao tiếp giữa các thành phần. |
| Tuần 11-14 | Triển khai các mức bảo vệ A1-A6 và kiểm thử. | A0-A6 chạy trên cùng một hệ thống; A6 hoạt động hoàn chỉnh. |
| Tuần 15-16 | Xây dựng chương trình chấm điểm, kiểm thử chỉ số và quy trình kiểm tra thủ công. | Bộ đánh giá hoàn chỉnh. |
| Tuần 17-20 | Chạy thí nghiệm về khả năng, an toàn và độ bền vững. | Kết quả thô, bảng số liệu và biểu đồ. |
| Tuần 21-22 | Phân tích kết quả, kiểm tra khả năng chạy lại và viết báo cáo. | Bản thảo báo cáo/luận văn. |
| Tuần 23-24 | Dự phòng sửa lỗi, chạy lại phần cần thiết và hoàn thiện. | Bản cuối và mã nguồn hoàn chỉnh. |

# 12. Phân công công việc giữa Lâm Quang Huy và Nguyễn Quang Minh

Công việc được phân chia theo từng giai đoạn để hai thành viên đều tham gia vào dữ liệu, lập trình, thí nghiệm và viết báo cáo. Mỗi phần có một người phụ trách chính, người còn lại có trách nhiệm kiểm tra hoặc hỗ trợ tích hợp. Các phần dữ liệu có số lượng lớn được chia gần như bằng nhau để bảo đảm khối lượng công việc cân đối.

| Giai đoạn | Lâm Quang Huy | Nguyễn Quang Minh | Phối hợp/kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 - Đặc tả ban đầu | Xây dựng mô hình đe dọa, quy tắc an toàn, danh sách công cụ và cấu trúc chính sách. | Xác định bối cảnh thử nghiệm, quy ước dữ liệu, độ nhạy cảm/độ tin cậy và cấu trúc bộ dữ liệu. | Cùng kiểm tra chéo và thống nhất đặc tả trước khi lập trình. |
| Tuần 2 - Phiên bản A0 | Xây dựng lõi ReAct, bộ phân tích JSON, bộ gọi công cụ, bộ ghi vết thực thi và hai công cụ gửi dữ liệu mô phỏng. | Xây dựng môi trường dữ liệu giả lập, tài liệu/SQLite/trang lưu sẵn, các công cụ đọc - truy vấn và 10 tác vụ thử. | Cùng tích hợp hệ thống và hoàn thiện đủ 20 tác vụ thử. |
| Tuần 3-5 - 250 tác vụ bình thường | Tạo 125 tác vụ cùng đáp án hoặc điều kiện hoàn thành tương ứng. | Tạo 125 tác vụ cùng đáp án hoặc điều kiện hoàn thành tương ứng. | Huy kiểm tra phần Minh; Minh kiểm tra phần Huy. |
| Tuần 6-8 - Tấn công và đối chứng | Tạo 35 kịch bản tấn công dạng gốc, năm biến thể và mẫu đối chứng tương ứng. | Tạo 35 kịch bản tấn công dạng gốc, năm biến thể và mẫu đối chứng tương ứng. | Kiểm tra chéo ý nghĩa, mục tiêu tấn công và điều kiện chấm. |
| Tuần 9-10 - Cấu trúc an toàn | Xây dựng trạng thái điều khiển, quy tắc quyết định và phần kiểm tra trước khi công cụ được thực thi. | Xây dựng bộ chuẩn hóa tiếng Việt, cấu trúc dữ liệu, theo dõi nguồn gốc và phần xử lý sau khi công cụ trả về. | Cùng thống nhất cách trao đổi dữ liệu giữa phần điều khiển và phần theo dõi dữ liệu. |
| Tuần 11-14 - A1 đến A6 | Phụ trách chính A1-A4, bộ quy tắc chính sách và cổng kiểm soát trước. | Phụ trách chính A5-A6, nguồn gốc dữ liệu, cổng kiểm soát sau và kiểm tra câu trả lời cuối. | A6 là phần tích hợp chung; cả hai cùng chịu trách nhiệm chạy hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. |
| Tuần 15-16 - Bộ đánh giá | Phụ trách các chỉ số an toàn, chấm tấn công/đối chứng và chương trình chạy đánh giá hàng loạt. | Phụ trách các chỉ số về khả năng, độ bền vững và kiểm tra chất lượng dữ liệu. | Cùng kiểm thử công thức, trường hợp biên và quy trình đánh giá thủ công. |
| Tuần 17-20 - Thí nghiệm | Phụ trách chính thí nghiệm an toàn A0-A6 và tổng hợp kết quả cho RQ2. | Phụ trách chính thí nghiệm khả năng, độ bền vững và tổng hợp kết quả cho RQ1, RQ3. | Cùng đối chiếu kết quả, lập bảng và kiểm tra các lần chạy. |
| Tuần 21-22 - Viết báo cáo | Viết phần kiến trúc hệ thống, các mức bảo vệ và kết quả an toàn. | Viết phần dữ liệu, phương pháp đánh giá, kết quả khả năng và độ bền vững. | Cùng viết phần mở đầu, kết luận, giới hạn và chỉnh sửa bản cuối. |
| Tuần 23-24 - Hoàn thiện | Sửa lỗi kỹ thuật, kiểm tra mã nguồn và khả năng chạy lại. | Kiểm tra dữ liệu, bảng biểu, kết quả và nội dung báo cáo. | Cùng chạy lại các thí nghiệm cần thiết và hoàn thiện bản nộp. |

## 12.1. Tóm tắt khối lượng chính của hai thành viên

| Nội dung | Lâm Quang Huy | Nguyễn Quang Minh |
| --- | --- | --- |
| Tác vụ bình thường | 125 tác vụ | 125 tác vụ |
| Kịch bản tấn công dạng gốc | 35 kịch bản | 35 kịch bản |
| Hướng kỹ thuật chính | Lõi ReAct, luồng điều khiển, chính sách, A1-A4 | Dữ liệu, nguồn gốc dữ liệu, A5-A6, độ bền vững |
| Thí nghiệm phụ trách chính | An toàn - RQ2 | Khả năng và độ bền vững - RQ1, RQ3 |
| Phần viết báo cáo chính | Kiến trúc hệ thống và an toàn | Dữ liệu, đánh giá và độ bền vững |
| Phần làm chung | Tích hợp A6, kiểm tra chéo dữ liệu, chạy thí nghiệm, phân tích kết quả, hoàn thiện báo cáo | Tích hợp A6, kiểm tra chéo dữ liệu, chạy thí nghiệm, phân tích kết quả, hoàn thiện báo cáo |

# 13. Kết quả dự kiến

1. Một bộ dữ liệu đánh giá giả lập cho tác nhân ReAct sử dụng công cụ trong môi trường tiếng Việt.

2. Một hệ thống tác nhân ReAct có thể chạy trên cùng một môi trường với các mức bảo vệ từ A0 đến A6.

3. Kết quả định lượng về khả năng hoàn thành tác vụ, mức độ an toàn và độ bền vững trước các biến thể tiếng Việt.

4. Mã nguồn, cấu hình, dữ liệu và vết thực thi được quản lý phiên bản để có thể chạy lại thí nghiệm.

5. Báo cáo phân tích sự đánh đổi giữa khả năng hoàn thành tác vụ và mức độ an toàn của hệ thống.

# 14. Kết luận

Kế hoạch được xây dựng theo hướng chia đề tài thành các phần có thể triển khai và kiểm tra theo từng giai đoạn. Trong hai tuần đầu, nhóm tập trung hoàn thiện đặc tả và xây dựng phiên bản cơ sở A0. Sau khi hệ thống cơ bản chạy ổn định, nhóm mới mở rộng sang bộ dữ liệu đầy đủ, các tình huống tấn công và các mức bảo vệ A1-A6.

Về phân công, Lâm Quang Huy phụ trách chính phần lõi tác nhân, luồng điều khiển, chính sách an toàn và các thí nghiệm về an toàn. Nguyễn Quang Minh phụ trách chính phần dữ liệu, nguồn gốc dữ liệu, các mức bảo vệ nâng cao liên quan đến luồng dữ liệu và các thí nghiệm về khả năng, độ bền vững. Khối lượng tạo dữ liệu được chia đều; các phần tích hợp quan trọng, đặc biệt là A6, được thực hiện chung và kiểm tra chéo để cả hai thành viên đều nắm được toàn bộ hệ thống.